附件1:

石家庄学院本科毕业论文（设计）工作程序

| 要 求 序 号 阶 段 |  | 工 作 程 序 及 要 求 | 在以下 日期之前完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一 阶段 | 一 | 各学院成立毕业论文（设计）工作领导小组，制定毕业论文（设计）工作计划和实施措施。 | 第7学期 第3～6周 |
|  | 二 | 各学院组织毕业论文（设计）征题、审题及选题工作，对指导教师进行资格审查，组织教师学习使用“石家庄学院大学生毕业论文（设计）管理系统”，登录系统并完善教师个人信息。 | 第7学期 第5～8周 |
|  | 三 | 确定论文题目，完善毕业论文任务书、开题报告等材料，进行开题报告答辩等工作。 | 第7学期 第9～11周 |
|  | 四 | 各学院组织前期检查，发现问题，及时解决。 | 第7学期 第11～12周 |
| 第二 阶段 | 五 | 学生按照开题报告进行毕业论文（设计）工作。 | 第7学期第9周至第8学期第8周 |
|  | 六 | 指导教师严格履行职责，定期检查学生的毕业论文（设计）进度和质量，及时解答和处理学生提出的问题；学生定期向指导教师汇报进度，指导教师对达不到要求的学生给予批评并督促其改正。 |  |
|  | 七 | 各学院组织中期检查，可在系统中查阅教师指导记录。 | 第8学期 第3～4周 |
| 第三 阶段 | 八 | 学生上交毕业论文定稿，在系统中提交检测，通过后，打印并按要求装订成册，一式多份（各学院根据需要自行确定）。学校不再收取电子版，以系统中电子版为准。 | 第8学期 第8周末 |
|  | 九 | 各学院成立答辩委员会和专业答辩小组，安排评阅及答辩。 学校随机抽取论文进行校外评审。 | 第8学期 第8周 |
|  | 十 | 对学生上交的毕业论文在系统中分配评阅教师，评阅不合格的，重新修改。 | 第8学期 第8～10周 |
|  | 十一 | 毕业论文送有关答辩小组成员，做好毕业论文答辩准备工作。 校级答辩。 | 第8学期 第11周 |
|  | 十二 | 组织答辩。答辩小组对学生逐个进行公开答辩，并作好答辩记录。 学校将组织校级答辩工作，校级答辩具体办法另行通知。 本周完成“毕业论文管理系统”中全部环节及最终稿。 | 第8学期 第12周 |
|  | 十三 | 将毕业论文成绩登录教务系统。 |  |
|  | 十四 | 各学院评选优秀毕业论文（设计）及优秀指导教师，并向教务处提交： （1）《优秀毕业论文（设计）推荐一览表》及电子版； （2）《优秀指导教师推荐一览表》及电子版； （3）优秀毕业论文（设计）打印稿每人1份及电子版。优秀毕业论文（设计）电子版以命名格式为“学生姓名+学号+论文名称”，放在以学院名命名的文件夹内。 | 第8学期 第12周 |
|  | 十五 | 各学院将毕业论文（设计）工作相关资料整理归档。 | 第8学期第14周前完成 |
|  | 十六 | 各学院将本部门毕业论文（设计）工作总结并存档。 |  |